## FA
شناسه | عنوان فعالیت | نقش منابع انسانی | تعداد منبع | درصد تخصیص | ماه | مجموع ساعات | نرخ ساعتی | مجموع دستمزد | تجهیزات و متریال | مجموع هزینه کل
۰ | مدیریت پروژه | مدیر پروژه | ۱ | ۱۰۰ | ۱۲ | ۱۹۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰ | مدیریت پروژه | کارآموز مدیریت پروژه | ۱ | ۱۰۰ | ۶ | ۹۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱ | توسعه هوش مصنوعی | توسعه‌دهنده هوش مصنوعی | ۳ | ۱۰۰ | ۹ | ۴۳۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱ | توسعه هوش مصنوعی | کارآموز هوش مصنوعی | ۱ | ۱۰۰ | ۶ | ۹۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ | توسعه سخت‌افزار | پیمانکار سخت‌افزار | ۲ | ۵۰ | ۹ | ۱۴۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ | توسعه نرم‌افزار | توسعه‌دهنده نرم‌افزار | ۳ | ۱۰۰ | ۹ | ۴۳۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ | توسعه نرم‌افزار | کارآموز نرم‌افزار | ۱ | ۱۰۰ | ۶ | ۹۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ | یکپارچه‌سازی نرم‌افزار و سخت‌افزار | توسعه‌دهنده نرم‌افزار | ۳ | ۱۰۰ | ۱.۵ | ۷۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ | یکپارچه‌سازی نرم‌افزار و سخت‌افزار | توسعه‌دهنده هوش مصنوعی | ۳ | ۱۰۰ | ۱.۵ | ۷۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ | یکپارچه‌سازی نرم‌افزار و سخت‌افزار | پیمانکار سخت‌افزار | ۲ | ۵۰ | ۱.۵ | ۲۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ | تست نرم‌افزار، سخت‌افزار و هوش مصنوعی | توسعه‌دهنده نرم‌افزار | ۳ | ۱۰۰ | ۱.۵ | ۷۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ | تست نرم‌افزار، سخت‌افزار و هوش مصنوعی | توسعه‌دهنده هوش مصنوعی | ۳ | ۱۰۰ | ۱.۵ | ۷۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ | تست نرم‌افزار، سخت‌افزار و هوش مصنوعی | پیمانکار سخت‌افزار | ۲ | ۵۰ | ۱.۵ | ۲۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ | بازاریابی پیش از عرضه | کارمند بازاریابی | ۲ | ۱۰۰ | ۳ | ۹۶۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کل | مجموع پروژه | تمامی اعضای تیم | ۲۷ | - | ۱۲ | ۱۷۷۶۰ | - | ۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

## EN
\ | Activity Title | HR Role | Resource Count | Allocation Percentage | Month | Total Hours | Hourly Rate | Total Salary | Equipment and Materials | Total Cost
0 | Project Management | Project Manager | 1 | 100 | 12 | 1920 | 500000 | 960000000 | 50000000 | 1010000000
0 | Project Management | Project Management Intern | 1 | 100 | 6 | 960 | 250000 | 240000000 | 0 | 240000000
1 | AI Development | AI Developer | 3 | 100 | 9 | 4320 | 500000 | 2160000000 | 150000000 | 2310000000
1 | AI Development | AI Intern | 1 | 100 | 6 | 960 | 250000 | 240000000 | 0 | 240000000
2 | Hardware Development | Hardware Contractor | 2 | 50 | 9 | 1440 | 500000 | 720000000 | 800000000 | 1520000000
3 | Software Development | Software Developer | 3 | 100 | 9 | 4320 | 500000 | 2160000000 | 100000000 | 2260000000
3 | Software Development | Software Intern | 1 | 100 | 6 | 960 | 250000 | 240000000 | 0 | 240000000
4 | Software and Hardware Integration | Software Developer | 3 | 100 | 1.5 | 720 | 500000 | 360000000 | 50000000 | 410000000
4 | Software and Hardware Integration | AI Developer | 3 | 100 | 1.5 | 720 | 500000 | 360000000 | 0 | 360000000
4 | Software and Hardware Integration | Hardware Contractor | 2 | 50 | 1.5 | 240 | 500000 | 120000000 | 0 | 120000000
5 | Software, Hardware, and AI Testing | Software Developer | 3 | 100 | 1.5 | 720 | 500000 | 360000000 | 50000000 | 410000000
5 | Software, Hardware, and AI Testing | AI Developer | 3 | 100 | 1.5 | 720 | 500000 | 360000000 | 0 | 360000000
5 | Software, Hardware, and AI Testing | Hardware Contractor | 2 | 50 | 1.5 | 240 | 500000 | 120000000 | 0 | 120000000
6 | Pre-launch Marketing | Marketing Staff | 2 | 100 | 3 | 960 | 500000 | 480000000 | 300000000 | 780000000
Total | Total Project | All Team Members | 27 | - | 12 | 17760 | - | 8880000000 | 1500000000 | 10380000000